亞東技術學院辦理學生事務與輔導工作

「亞東有品優質公民陶塑」特色主題計畫三年中長程發展計畫(第3年計畫)

一、總說明

高等教育之目的，在培育具崇高理想、豐富知識、專業素養、卓越能力、篤實作法及樂觀進取之人才；其中，促進學生品德與學養平衡發展，培養學生健全人格尤為重要。秉此理念，特提出「亞東有品 ─ 優質公民陶塑」計畫，以「品德涵養」、「品味生命」、「品行優質」為執行主軸，期營造一溫馨有禮的學習環境，培育品學兼優、術德兼備的時代青年。

二、規劃過程

為強化學校全體師生對現代優質社會公民之核心價值的建立與認同、具體行為準則的確立與實踐，以及人文與素養之提升，發展具有亞東特色的品德教育校園文化，特依據教育部「品德教育促進方案」及本校特性擬定本計畫。計畫以「有品」三大面向作規劃，提出33場次活動，分宣導、推廣、茁壯三階段執行：由學生事務處負責推動，結合全校導師及學生事務相關單位協力合作，共同營造有品、友善的校園特色，陶塑優質亞東公民。

三、經費概算與目標規劃

【係指用於本計畫（包含經常門與資本門）之經費，其來源包括學校經費及教育部各項獎補助經費。】

| 工作項目 | 培養良好品德的社會公民 (亞東技術學院) |
| --- | --- |
| 現況 | 本校品德教育之推展現況，乃以教育部「品德教育推廣與深耕學校」計畫為主軸，配合學生事務處推行之「BE SMART運動」，藉由舉辦多元化之輔導活動，充分落實學生品格之養成；同時輔以各項安全教育之宣導，健全學生身心靈的發展。 其中，BE SMART運動由七項品格目標（SEVEN UP）為出發點，經由完整的推動與宣傳，逐步培育亞東人特有的品格，並成為當前亞東校園的特色。七項目標如下： 1.菸害防治(健美 UP)→Beauty & Health 2.環保運動(環保 UP)→Environmental Protection 3.藝文提昇(氣質 UP)→Sense(Fine arts) 4.禮貌運動(禮貌 UP)→Manners 5.服務學習(熱忱 UP)→Ardor (Passion) 6.法治教育(守法 UP)→Rule of law 7.教室整潔(整潔 UP)→Tidy(Neat) |
| 第一年 (102)（近程目標） | 概算金額 | 具體措施 | 第二年 (103)（中程目標） | 概算金額 | 具體措施 | 第三年 (104)（長程目標） | 概算金額 | 具體措施 |
| （宣導）透過研習、示範、宣導建立師生共識。 |  | 舉辦「生命與環境」世界公民培育導師知能研習 舉辦「亞東品德核心價值及具體行為準則」研訂活動 「亞東品德核心價值及具體行為準則」印製 舉辦「體驗有品青年」系列影展 辦理「友善亞東人」自我期許宣誓暨簽署活動 辦理「生命互重」體驗營活動（初階） 舉辦「天上山」淨山活動（一） 辦理「品德教育種子培訓」活動（一） 舉辦「社團幹部品德教育」研習營（一） 辦理「品德涵養融入社團活動」創意影片競賽 | （推廣）以鮮明活動主題，結合學生組織、社團與全校師長共同落實。 |  | 辦理「品德教育種子培訓」活動（二） 辦理「品德宣言」闖關活動 辦理「有品人生」亞東大講堂（一） 辦理「生命互重」體驗營活動（進階） 舉辦「珍愛生命、推己及人」愛心義賣活動（一） 舉辦「正向品格態度」支持性團體活動 辦理「自我價值與形象成長」同儕互愛工作坊（初階） 舉辦「天上山」淨山活動（二） 舉辦「社團幹部品德教育」研習營（二） 辦理「品德教育理念傳遞」社團服務學習活動（一） 辦理「品德教育融入社團」服務學習活動（一） | （茁壯）透過鼓勵、表揚，塑造學校品德教育之特色與傳統。 |  | 辦理「有品人生」亞東大講堂（二） 舉辦「品德小天使」社區服務營 舉辦「珍愛生命、推己及人」愛心義賣活動（二） 辦理「自我價值與形象成長」同儕互愛工作坊（進階） 辦理「愛，無所不在」跨校性社區關懷活動 舉辦「社團幹部品德教育」研習營（三） 舉辦「天上山」淨山活動（三） 辦理「品德教育理念傳遞」社團服務學習活動（二） 辦理「品德教育融入社團」服務學習活動（二） 舉辦「品味生活、品德實踐」體驗活動 辦理「有品亞東人」成果展暨表揚大會 辦理「品德教育融入社團」服務學習成果展 |
|  | 總計 | 33萬 |  | 總計 | 35萬 |  | 總計 | 38萬 |

承辦人：                            會計主任：                            學務主管：                            校長：__________________

四、特色主題計畫內容架構：

（一）緣起

遠見雜誌針對上市櫃企業人力主管進行調查，顯示徵才時高達74.7%的企業會把人才「品德」條件看得比專業能力重要，而超過80%以上金融業把「人品」當作第一要件。據此，如何於著重學生專業技能培養之外，落實健全品格的養成，實為當前人才培育的重要關鍵，亦為學生事務工作推展之核心目標與教育責任。

（二）目的/目標

教育的目的，旨在引導個體潛能發揮與增進德、智、體、群、美五育健全發展，促使社會整體和諧與進步；而品德教育向來為教育之基礎工程，亦可謂一種引導學習者朝向知善、樂善與行善的歷程與結果。

秉此目的，本計畫分三年、三階段、三面向逐步形塑優質亞東公民之願景與特色。以宣導、推廣、茁壯三階段為各年度推展目標，透過「品德涵養」之道德啟發、態度深耕，培養學生良好生活態度；透過「品味生命」之生命體悟、尊重互愛，培養學生尊重生命、接納包容與尊重他人之情操；透過「品行優質」之理念傳承、能量延伸，增進學生積極主動、負責自信、團隊合作的精神。以此永續營造友善、有品之學習環境與校園傳統，達成有禮有節現代優質公民陶塑之目標。

（三）計畫架構圖

（四）示範計畫之特色與重點

| 特色 | 重點 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 品德涵養 | 道德啟發 態度深耕 | 透過導師與學生共同參與研議，擬定「亞東品德核心價值及具體行為準則」，並加以印製發行，以助形成共識及落實執行。 提供學生多元體驗與研習活動，並舉辦串聯性之各類品德教育宣導活動，涵養學生健全品格。 推動學生參與社區服務工作，培養學生熱愛鄉土之公民意識，並達敦親睦鄰之果效。 辦理各類禮貌運動與品德講座課程，啟發學生內在道德良知，培養學生守法守紀、自愛自重與尊重他人的良好情操，陶冶學生親切有禮、歡喜感恩的生活態度。 |
| 品味生命 | 生命體悟 尊重互愛 | 結合生命教育體驗活動及本校環境教育之特色。 藉由多元活動方式宣導生命教育的理念。 透過逐步進階方式，培養學生從認識自我、肯定自我進而創造自我生命價值。 透過同儕輔導支持團體方式培養學生關懷他人，建立正向品德態度。 結合社區或友校共同推動生命教育宣導工作，建立具生命價值與良好品德之特色校園與社區環境。 |
| 品行優質 | 理念傳承 能量延伸 | 從社團幹部的品德教育著手，在社團經營中加入責任、尊重、感恩、關懷、寬恕、誠實等品德教育的元素，提升社團學生的品德涵養。 鼓勵社團透過帶動中小學及教育優先區的服務學習計畫，將社團能量往外延伸，帶動校外品德教育活動。 鼓勵學生參與帶動中小學活動，體驗「做中學、學中做」服務學習之成就與樂趣，並協助品德教育往下紮根。 邀集相關社團進行經驗分享及交流，促進合作交流及地區資源整合。 |

（五）運用方法（含學校行政支援）

1.運用方法：

本計畫分三大面向以三年時間依序執行，每一面向各有不同之主題任務，各項活動依其屬性選擇妥適之辦理形式，如研習、讀書會、培訓營、競賽、工作坊、講座、文宣發放、成果發表等。由學生事務處擔任主辦單位，主動邀集相關處室單位參與協助。

2.學校行政支援：

（1）經費來源包含教育部獎補助款及本校配合款。

（2）場地需求與硬體設備，由本校各單位全力配合。

（3）校內各行政單位積極投入創意校園之宣導工作。

（4）由諮商中心擔任經費控管與執行進度監督。

（六）進度（以甘特圖說明）

依據三大面向（品德涵養、品味生命、品行優質）計畫架構，安排各執行面向進度，期程包含籌備、執行與成果結報等時間預估。以下依據特色目標規劃，分三大面向採甘特圖呈現：

面向一品德涵養：道德啟發、態度深耕

| 活動期間 活動內容 | 104年度 上半年 | 104年度 下半年 |
| --- | --- | --- |
| 05.辦理「品德教育種子培訓」活動 |  |  |
| 06.辦理「有品人生」亞東大講堂 | ＊ |  |
| 07.舉辦「品德小天使」社區服務營 | ＊ |  |
| 08.辦理「有品亞東人」成果展暨表揚大會 |  | ＊ |

面向二品味生命：生命體悟、尊重互愛

| 活動期間 活動內容 | 104年度 上半年 | 104年度 下半年 |
| --- | --- | --- |
| 04.舉辦「珍愛生命、推己及人」愛心義賣活動 | ＊ |  |
| 07.辦理「自我價值與形象成長」同儕互愛工作坊（進階） |  | ＊ |
| 08.辦理「愛，無所不在」跨校性社區關懷活動 |  | ＊ |

面向三品行優質：理念傳遞、能量延伸

| 活動期間 活動內容 | 104年度 上半年 | 104年度 下半年 |
| --- | --- | --- |
| 01.舉辦「社團幹部品德教育」研習營 |  | ＊ |
| 03.舉辦「天上山」淨山活動 |  | ＊ |
| 05.辦理「品德教育理念傳遞」社團服務學習活動 | ＊ |  |
| 06.辦理「品德教育融入社團」服務學習活動 | ＊ |  |
| 07.舉辦「品味生活、品德實踐」體驗活動 |  | ＊ |
| 08.辦理「品德教育融入社團」服務學習成果展 |  | ＊ |

（七）具體執行內容

| 品德涵養 道德啟發、態度深耕 |  | 品味生命 生命體悟、尊重互愛 |  | 品行優質 理念傳承、能量延伸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.舉辦「亞東品德核心價值及具體行為準則」研訂活動 02.「亞東品德核心價值及具體行為準則」印製 03.舉辦「體驗有品青年」系列影展 04.辦理「友善亞東人」自我期許宣誓暨簽署活動 05.辦理「品德教育種子培訓」活動（二場次） 06.辦理「有品人生」亞東大講堂（二場次） 07.舉辦「品德小天使」社區服務營 08.辦理「有品亞東人」成果展暨表揚大會 |  | 01.舉辦「生命與環境」世界公民培育導師知能研習 02.辦理「生命互重」體驗營活動（初階） 03.辦理「生命互重」體驗營活動（進階） 04.舉辦「珍愛生命、推己及人」愛心義賣活動（二場次） 05.舉辦「正向品格態度」支持性團體活動 06.辦理「自我價值與形象成長」同儕互愛工作坊（初階） 07.辦理「自我價值與形象成長」同儕互愛工作坊（進階） 08.辦理「愛，無所不在」跨校性社區關懷活動 |  | 01.舉辦「社團幹部品德教育」研習營（三場次） 02.辦理「品德涵養融入社團活動」創意影片競賽 03.舉辦「天上山」淨山活動（三場次） 04.辦理「品德宣言」闖關活動 05.辦理「品德教育理念傳遞」社團服務學習活動（二場次） 06.辦理「品德教育融入社團」服務學習活動（二場次） 07.舉辦「品味生活、品德實踐」體驗活動 08.辦理「品德教育融入社團」服務學習成果展 |

三年中長程計畫各年度具體執行要項列表：

| 年度 | 活動名稱 | 活動對象 | 日期/時間 | 預估人數 | 成效評量方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 年度 | 01. | 舉辦「生命與環境」世界公民培育導師知能研習 | 導師 | 102.2.25 | 150 | 出席人次、活動回饋表分析 |
|  | 02. | 舉辦「亞東品德核心價值及具體行為準則」研訂活動 | 全校師生 | 102.03.～04 | 5,500 | 實際投票人數 |
|  | 03. | 「亞東品德核心價值及具體行為準則」印製 | 全校師生 | 102.04.～05 | 5,500 | 發送份數 |
|  | 04. | 舉辦「體驗有品青年」系列影展 | 全校學生 | 102.04～06 | 600 | 參與人次、活動回饋表分析 |
|  | 05. | 辦理「友善亞東人」自我期許宣誓暨簽署活動 | 全校學生 | 102.05～06. | 2,000 | 參與人次 |
|  | 06. | 辦理「生命互重」體驗營活動（初階） | 全校學生 | 102.04～06 | 180 | 參與人次、活動回饋表分析 |
|  | 07. | 舉辦「天上山」淨山活動（一） | 全校學生 | 102.10.02 | 50 | 參與人次 |
|  | 08. | 辦理「品德教育種子培訓」活動（一） | 全校學生 | 102.10.09 | 300 | 參與人次、活動回饋表分析 |
|  | 09. | 舉辦「社團幹部品德教育」研習營（一） | 社團成員 | 102.10.26 | 100 | 參與人次、活動回饋表分析 |
|  | 10. | 辦理「品德涵養融入社團活動」創意影片競賽 | 全校學生 | 102.10～11 | 200 | 參展作品、活動回饋表分析 |
| 年度 | 活動名稱 | 活動對象 | 日期/時間 | 預估人數 | 成效評量方式 |
| 103 年度 103 年度 | 01. | 辦理「品德宣言」闖關活動 | 全校學生 | 103.03.10 | 150 | 参與人次及過關人次 |
|  | 02. | 舉辦「珍愛生命、推己及人」愛心義賣活動（一） | 全校學生 | 103.03.25 | 200 | 參與人次、義賣金額 |
|  | 03. | 辦理「有品人生」亞東大講堂（一） | 全校學生 | 103.04～06 | 600 | 參與人次、活動回饋表分析 |
|  | 04. | 辦理「生命互重」體驗營活動（進階） | 全校學生 | 103.04～06 | 180 | 參與人次、活動回饋表分析 |
|  | 05. | 辦理「品德教育理念傳遞」社團服務學習活動（一） | 社團成員 | 103.04.25 | 100 | 參與人次、活動回饋表分析 |
|  | 06. | 舉辦「正向品格態度」支持性團體活動 | 全校學生 | 103.09～10 | 180 | 參與人次、活動回饋表分析 |
|  | 07. | 辦理「自我價值與形象成長」同儕互愛工作坊（初階） | 全校學生 | 103.10～11 | 180 | 參與人次、活動回饋表分析 |
|  | 08. | 辦理「品德教育種子培訓」活動（二） | 全校學生 | 103.10.09 | 300 | 參與人次、活動回饋表分析 |
|  | 09. | 舉辦「天上山」淨山活動（二） | 全校學生 | 103.10.12 | 50 | 參與人次 |
|  | 10. | 舉辦「社團幹部品德教育」研習營（二） | 全校學生 | 103.10.26 | 100 | 參與人次、活動回饋表分析 |
|  | 11. | 辦理「品德教育融入社團」服務學習活動（一） | 社團成員 | 103.11.27 | 100 | 參與人次、服務心得 |
| 年度 | 活動名稱 | 活動對象 | 預估日期/時間 | 預估 人數 | 成效評量方式 |
| 104年度 | 01. | 舉辦「品德小天使」社區服務營 | 全校學生 | 104.03.16 | 200 | 參與人次、服務心得 |
|  | 02. | 舉辦「珍愛生命、推己及人」愛心義賣活動（二） | 全校學生 | 104.03.28 | 200 | 參與人次、義賣金額 |
|  | 03. | 辦理「有品人生」亞東大講堂（二） | 全校學生 | 104.04～06 | 600 | 參與人次、活動回饋表分析 |
|  | 04. | 辦理「品德教育理念傳遞」社團服務學習活動（二） | 社團成員 | 104.04.30 | 100 | 參與人次、活動回饋表分析 |
|  | 05. | 辦理「品德教育融入社團」服務學習活動（二） | 社團成員 | 104.05.15 | 100 | 參與人次、服務心得 |
|  | 06. | 辦理「自我價值與形象成長」同儕互愛工作坊（進階） | 全校學生 | 104.10～11 | 180 | 參與人次、活動回饋表分析 |
|  | 07. | 舉辦「天上山」淨山活動（三） | 全校學生 | 104.10.12 | 50 | 參與人次 |
|  | 08. | 舉辦「社團幹部品德教育」研習營（三） | 全校學生 | 104.10.18 | 100 | 參與人次、活動回饋表分析 |
|  | 09. | 舉辦「品味生活、品德實踐」體驗活動 | 全校學生 | 104.11.15 | 200 | 參與人次、活動回饋表分析 |
|  | 10. | 辦理「有品亞東人」成果展暨表揚大會 | 全校學生 | 104.11.20 | 300 | 參與人次 |
|  | 11. | 辦理「愛，無所不在」跨校性社區關懷活動 | 全校學生 | 104.11.25 | 150 | 參與人次、服務心得 |
|  | 12. | 辦理「品德教育融入社團」服務學習成果展 | 全校學生 | 104.11.27 | 300 | 參與人次 |

（八）計畫參與人員及分工

| 職稱 | 計畫工作執掌 |
| --- | --- |
| 校長 | 1. 監督計畫之執行、協調各單位共同推動，全力投入 |
| 學務長 | 計畫之決策 統籌學務轄屬單位配合支援事項 政策與進度之督導 |
| 教務處與通識中心 | 1. 品德教育課程課務協調 |
| 諮商中心 | 品德輔導知能研習 品味生命活動規劃執行 經費控管、進度管制 |
| 生活輔導組 | 品德教育專題活動 品德競賽與宣示活動 品德文宣製作 |
| 課外活動組 | 社團幹部品德領導培訓 品德競爭力提升講座辦理 品德教育影片製作 |
| 衛生保健組 | 珍愛環境淨山活動 |
| 電算中心 | 1. 提供網頁訊息更新 |

（九）預期效益/成果

1.陶冶學生親切有禮、歡喜感恩的生活態度。

2.建立學生對自己、對他人和對環境的認識與體悟，培養學生良好品德及學習社會公民之應有態度

3.提升社團學生的品德涵養，繼而將社團能量往外延伸。

4.藉由品德教育實踐及體驗活動，塑造有品校園之特色與傳統。

（十）相關參考資料

洪若列，〈教育部品德教育促進方案內涵與各級學校實施計畫初探〉《教育與發展》26卷5期（2009.10）：92-93

洪蘭，〈給年輕人的生命理想〉《天下雜誌》435期（2009.11）：24-25

教育部生命教育學習網：http://life.edu.tw

教育部品德教育資源網：http://ce.near.edu.tw

教育部訓育委員會，《高等教育學生事務工作發展願景目標與策略規劃報告》台北：教育部訓育委員會，2004。

董氏基金會網站：http://www.jtf.org.tw