「亞東禮讚 ─ 友善校園促進自我實現」

特色主題三年中長程發展計畫

第三年計畫

主辦單位：亞東技術學院學生事務處

計 畫 期 間：107年2月1日至107年12月31日

目 錄

[壹、 總說明 2](#_Toc441737237)

[貳、 規劃過程 2](#_Toc441737238)

[參、 經費概算與目標規劃 2](#_Toc441737239)

[肆、 特色主題計畫內容架構： 5](#_Toc441737240)

[一、 緣起部分 5](#_Toc441737241)

[二、 目的/目標 5](#_Toc441737242)

[三、 計畫架構示意圖 6](#_Toc441737243)

[四、 示範計畫之特色與重點 6](#_Toc441737244)

[五、 計畫行政支援說明 6](#_Toc441737245)

[六、 進度（以甘特圖說明） 7](#_Toc441737246)

[七、 具體執行內容 10](#_Toc441737247)

[八、 計畫參與人員及分工 13](#_Toc441737248)

[九、 預期效益/成果 14](#_Toc441737249)

[十、 經費支用明細表(第三年，107年度) 15](#_Toc441737250)

[伍、 教育部獎助私立大專校院辦理學生事務與輔導工作特色主題計畫經費支用明細表 22](#_Toc441737251)

**「亞東禮讚 ─ 友善校園促進自我實現」**

**特色主題三年中長程發展計畫**

1. **總說明**

網路給人類帶來方便，也帶來了「心」的距離，人際關係疏離了，與人相處缺乏熱情與尊重，因此希望透過本計畫的推動，培育學生「以禮為出發點」，學習「愛己、愛人、愛物」強化正向價值觀與友善的人際關係，提出「亞東禮讚-友善校園促進自我實現」計畫，以「溫心有禮」、「以禮相待」、「推禮及人」為執行主軸，營造友善的學習環境，塑造亞東學子氣質，從而關懷社會，促進自我實現成為一個具有社會影響力的好公民。

1. **規劃過程**

本計畫規劃過程，針對教育部所提的願景方針，選擇「營造友善校校園並促進學生自我實現」為特色主題，擬定推動計畫，強化校園有禮運動，強化人際關係「禮」的價值，提升人文素養。計畫以三年為階段從「禮制」、「禮蘊」、「禮成」的目標內涵，制定執行措施預計辦理36場次活動，結合全校導師及學生事務處諮商中心、生活輔導組、服務學習中心、圖資處共同合作執行，營造友善校園環境，懂得有禮貌互相尊重的文化推廣，並將禮儀融入生活當中。

1. **經費概算與目標規劃**
2. 現況

本校自102至104年推動「亞東有品-優質公民陶塑」計畫，培育學生「品德涵養」、「品味生命」、「品行優質」，主要兼顧學生品德與學養均衡發展，在活動與體驗課程中學生獲得豐富的感受與反思，而近年來3C產品無所不在，手機網路虛擬社群成為最親近的朋友，與人相處變冷漠了，禮儀式微價值觀受到衝擊，因此希望透過本計畫推動禮儀從「心」出發，從個人層次到校園層次，進而到社會層次的友善有禮文化。

1. 擬訂三年期程的目標規劃與經費概算如下表：

1.工作項目層次

|  |  |
| --- | --- |
| 友善校園-亞東禮讚  推廣層次 | 工作項目 |
| 溫心有禮 | 1. 心織花園友善校園系列活動 2. 擁抱自我與關懷他人系列活動 3. 讓愛流動幸福心生活系列活動 |
| 以禮相待 | 1. 「心禮-學」禮貌運動推廣系列活動 2. 緣聚有禮好人緣系列活動 3. 「亞東-禮厚」有禮小品公益皂系列活動 |
| 推禮及人 | 1. 愛無止境，生命禮讚系列活動 2. 禮尚往來志工系列活動 3. 有禮相隨系列活動 |

2.計劃期間/目標/具體措施/概算金額如下表：


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫  期間 | 計畫目標 | 具體措施 | | 概算金額 |
| 第一年  （近程目標） | 【禮制】  有禮從心出發，建構友善的校園文化，愛自己並謙卑有禮，尊重別人，透過禮貌運動、志工培訓及研習活動建立師生共識。 | 01 | 「心織花園」(辦理2場活動) | 40,000 |
| 02 | 「擁抱自己」(辦理1場演講、1場攝影競賽及3場活動) | 75,000 |
| 03 | 「關懷他人」系列活動(辦理2場演講、1場活動) | 30,000 |
| 04 | 「亞東禮厚」辦理1場推廣貌運動、1場小語競賽、1場公益義賣活動) | 50,000 |
| 05 | 「心禮．學」(預計辦理3場研習實練活動) | 50,000 |
| 06 | 「禮尚往來」辦理文化志工培訓系列2場活動 | 40,000 |
| 合 計 | |  | 補助款142,500配合款142,500 | 285,000 |
| 第二年  （中程目標） | 【禮蘊】  深耕友善校園，以鮮明活動主題，結合社區學生組織，讓愛流動，社團與全校師長共同落實推廣走出戶外。 | 01 | 「綠色禮讚」2場友善校園活動 | 46,950 |
| 02 | 「愛的流動」辦理1場攝影競賽、1場成果展 | 43,800 |
| 03 | 「心靈成長」系列活動(預計辦理4場活動) | 49,200 |
| 04 | 「緣聚有禮」辦理2場演講、1場成果發表及社區陪讀活動 | 50,000 |
| 05 | 「心誠擇禮」辦理1場闖關抽獎活動、1場傳情、1場義賣 | 50,000 |
| 06 | 「行之有禮」2場系列活動 | 39,800 |
| 合 計 | |  | 補助款137,750配合款142,000 | 279,750 |
| 第三年  （長程目標） | 【禮成】  透過鼓勵、表揚與傳承活動讓「生命禮讚」「愛無止境」，有禮相隨走入社會，成為社會的正能量。 | 01 | 「生命禮讚」1場活動動) | 20,805 |
| 02 | 「愛要及時」(預計1場競賽1場體驗) | 44,428 |
| 03 | 「幸福心生活」(預計辦理2場活 | 54,830 |
| 04 | 「自信有禮」辦理3場研習活動 | 27,600 |
| 05 | 「禮享品」辦理1場闖關集點、1場義賣、1場傳情活動 | 72,400 |
| 06 | 「有愛相隨」志在益騎工作坊 | 17,400 |
| 07 | 「有愛相隨」環境保護活動 | 22,600 |
| 08 | 「愛是你愛是我」活動 | 20,000 |
| 合 計 | |  | 補助款131,813配合款148,250 | 280,063 |

1. **特色主題計畫內容架構：**
2. 緣起部分

網路時代給人們帶來了即刻性，卻無法替代人與人之間的情感，因此時下人與人之間的關係變得疏離與缺乏熱情，甚至沉迷於網路世界而導致價值觀錯亂，傳統的「禮教」似乎被淡忘了，對自己缺乏「自信」對別人也缺乏「尊重」，如何落實在校園教育除了專業的培養之外，提醒同學「禮從心出發」，營造友善校園進而推己及人，關懷社會是重要的議題。

1. 目的/目標

教育的目的，在於引導個體潛能發揮與增進德、智、體、群、美五育健全發展，促使社會整體和諧與進步；而「克己復禮」「知書達禮」傳統禮教儒家思想，仍是我們值得學習與推廣的美德，本計畫分三年、三階段、三面向逐步形塑優質「亞東禮讚-友善校園促進自我實現」願景與特色。以「禮制」、「禮蘊」、「禮成」三階段為各年度推展目標分別敘述如下：

1. 透過「溫心有禮」之友善校園營造與禮貌運動，培養學生良好生活禮儀態度。
2. 透過「以禮相待」之愛的流動學習尊重互愛，培養學生心靈成長與接納包容與尊重他人的良好人際關係。
3. 透過「推理及人」之理念傳承、能量延伸，增進學生懂得生命禮讚，愛要及時積極主動，負責自信與取社會服務的精神。
4. 永續營造友善促進自我實現的學習環境與校園傳統，達成有禮相隨的現代優質公民目標。
5. 計畫架構示意圖

「亞東禮讚-友善校園促進自我實現」特色主題計畫示意圖

1. 示範計畫之特色與重點

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 特色 | 重點 | 說明 |
| 溫心有禮 | 亞東禮讚  從心出發 | 1. 透過心織花園系列活動，營造友善校園氛圍，並與自然植物結合，培養謙卑的態度。 2. 禮從心出發，辦理「擁抱自我與關懷他人系列活動」強化內在的改變。 3. 愛不只在個人，還要讓愛流動辦理「幸福心生活系列活動」讓人際與社會互動更友善。 |
| 以禮相待 | 愛的流動  緣聚有禮 | 1. 讓禮貌融入平日生活中，辦理「心禮-學」禮貌運動推廣系列活動。 2. 擺脫網路，走入人群辦理「緣聚有禮好人緣系列活動」拉近人際距離。 3. 辦理「亞東-禮厚」有禮小品公益皂系列活動，關心社會公益。 |
| 推禮及人 | 愛不止息  有禮相隨 | 1. 讓「愛無止境」，辦理生命禮讚系列活動。 2. 活動不是被動參與，結合志工辦理「禮尚往來志工系列活動」成為推禮及人的種籽。 3. 計畫關注到每個層面辦理「有禮相隨系列活動」懂禮讓與安全的社會好公民。 |

1. 計畫行政支援說明
2. 本計畫分三大面向以三年時間依序執行，每一面向各有不同之主題任務，各項活動依其屬性選擇妥適之辦理形式，如研習、培訓營、競賽、工作坊、講座、文宣發放、成果發表等。
3. 由學生事務處擔任主辦單位，主動邀集相關處室單位參學校行政支援與協助。
   * 1. 經費來源包含教育部獎補助款及本校配合款。
     2. 場地需求與硬體設備，由本校各單位全力配合。
     3. 校內各行政單位積極投入創意校園之宣導工作。
     4. 由諮商中心擔任經費控管與執行進度監督。
4. 進度（以甘特圖說明）

面向一 溫心有禮：亞東禮讚，從心出發

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 活動期間  活動內容 | 105年度 | | 106年度 | | 107年度 | |
| 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 01 | 「禮尚往來」文化志工培訓參訪暨經驗分享 | ▄▄▄ |  |  |  |  |  |
| 02 | 心禮．學-**Act like a gentleman / lad**y | ▄▄▄ |  |  |  |  |  |
| 03 | 心禮．學-白木屋品牌文化館 |  | ▄▄▄ |  |  |  |  |
| 04 | 友善校園-心織花園 | ▄▄▄ | ▄▄▄ |  |  |  |  |
| 05 | 擁抱自己系列手作工作坊-「擁抱娃娃」、「聊聊心話」、「Make a wish」(共3場) | ▄▄▄ | ▄▄▄ |  |  |  |  |
| 06 | 禮儀藏在細節裡 |  | ▄▄▄ |  | ▄▄▄ |  | ▄▄▄ |
| 07 | 緣聚有禮-「麥」笑藝術 |  |  | ▄▄▄ |  |  |  |
| 08 | 緣聚有禮-親善陪讀天使 |  |  | ▄▄▄ |  |  |  |
| 09 | 心靈成長系列手作工作坊-禪繞畫、精油瓶 (3場) |  |  | ▄▄▄ | ▄▄▄ |  |  |
| 10 | 「一騎講道禮」道路安全宣導講座 |  |  |  | ▄▄▄ |  |  |
| 11 | 幸福心生活系列手作工作坊 |  |  |  |  |  | ▄▄▄ |
| 12 | 自信有禮-行走的儀態藝術 |  |  |  |  | ▄▄▄ |  |

面向二 以禮相待：愛的流動、緣聚有禮

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 活動期間  活動內容 | 105年度 | | 106年度 | | 107年度 | |
| 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 1 | 心禮．學-外交官教你國際禮儀 | ▄▄▄ | ▄▄▄ |  |  |  |  |
| 2 | 擁抱自己-愛自己，最快樂的時光(演講) | ▄▄▄ |  |  |  |  |  |
| 3 | 關懷他人系列講座- (共兩場次) | ▄▄▄ | ▄▄▄ |  |  |  |  |
| 4 | 「愛的路上我和你」愛心攝影合集服務學習 |  |  | ▄▄▄ |  |  |  |
| 5 | 亞東禮厚-我皂你 |  | ▄▄▄ |  |  |  |  |
| 6 | 緣聚有禮-穿出儀態 走出自信 |  |  | ▄▄▄ |  |  |  |
| 7 | 友善校園-綠色禮讚系列活動 |  |  | ▄▄▄ |  |  |  |
| 8 | 大自然巡禮活動 |  |  |  | ▄▄▄ |  |  |
| 9 | 心誠擇禮-公益手工香皂 |  |  |  | ▄▄▄ |  |  |
| 10 | 禮享品-自製優質MP皂 |  |  |  |  |  | ▄▄▄ |
| 11 | 自信有禮-外交禮儀 |  |  |  |  | ▄▄▄ |  |

面向三 推禮及人：愛不止息、有禮相隨

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 活動期間  活動內容 | 105年度 | | 106年度 | | 107年度 | |
| 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 1 | 關懷他人-「Free Hug」給你一個真心地擁抱(活動) | ▄▄▄ |  |  |  |  |  |
| 2 | 擁抱自己-愛自己，最快樂的時光攝影競賽 |  | ▄▄▄ |  |  |  |  |
| 3 | 亞東禮厚-禮品小語競賽 |  | ▄▄▄ |  |  |  |  |
| 4 | 愛的流動-「看見生命中的愛與創」攝影競賽暨成果展 |  |  | ▄▄▄ |  |  |  |
| 5 | 禮享品-橙意十足傳情 |  |  |  |  |  | ▄▄▄ |
| 6 | 心靈成長-「愛的幸福鴿」傳遞你的愛 |  |  |  | ▄▄▄ |  |  |
| 7 | 「有愛相隨」志在益騎工作坊 |  |  |  |  | ▄▄▄ |  |
| 8 | 自信有禮-創造口說藝術 |  |  |  |  | ▄▄▄ |  |
| 9 | 愛要及時系列活動-攝影競賽、體驗(共  2場) |  |  |  |  | ▄▄▄ | ▄▄▄ |
| 10 | 友善校園-生命禮讚～「葉拓提袋與綠意卡片創作」校園療癒工作坊 |  |  |  |  | ▄▄▄ |  |
| 11 | 「有愛相隨」環境保護活動 |  |  |  |  |  | ▄▄▄ |
| 12 | 愛是你愛是我 |  |  |  |  | ▄▄▄ | ▄▄▄ |

1. 具體執行內容

三年中長程計畫各年度具體執行要項列表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 活　　動　　名　　稱 | | 活動  對象 | 預計日期/  時間 | 預估  人數 | 成效評量  方式 |
| 105 | 1 | 擁抱自己-愛自己，最快樂的時間(演講) | 全校  學生 | 105/02-06 | 70 | 出席人次、活動回饋表 |
| 2 | 擁抱自己-「擁抱娃娃」手作工作坊 | 全校  學生 | 105/02-06 | 30 | 出席人次、活動回饋表 |
| 3 | 擁抱自己-「聊聊心話」療心卡工作坊 | 全校  學生 | 105/02-06 | 30 | 出席人次、活動回饋表 |
| 4 | 關懷他人-看見生命中的低谷(演講) | 全校  學生 | 105/02-06 | 70 | 出席人次、活動回饋表 |
| 5 | 關懷他人-「Free Hug」給你一個真心地擁抱(活動) | 全校  學生 | 105/02-06 | 60 | 出席人次、活動回饋表 |
| 6 | 心織花園(共兩場次) | 全校  學生 | 105/02-11 | 150 | 出席人次、活動回饋表 |
| 7 | 心禮．學-外交官教你國際禮儀 | 全校  學生 | 105/10/19 | 130 | 出席人次、活動回饋表 |
| 8 | 心禮．學-Act like a gentleman / lady | 全校  學生 | 105/3/30 105/6/8 | 80 | 出席人次、活動回饋表 |
| 9 | 心禮．學-品牌文化館 | 全校  學生 | 105/11/9 | 80 | 出席人次、活動回饋表 |
| 10 | 「禮尚往來客潮您」文化志工培訓參訪暨經驗分享 | 全校  學生 | 105/04～105/06 | 100 | 出席人次、活動回饋表 |
| 11 | 關懷他人-給出生活中的愛(演講) | 全校  學生 | 105/09/12 | 70 | 出席人次、活動回饋表 |
| 12 | 擁抱自己-愛自己，最快樂的時光攝影競賽 | 全校  學生 | 105/09/12 | 100 | 出席人次、活動回饋表 |
| 13 | 擁抱自己-「Make a wish」手作許願版工作坊 | 全校  學生 | 105/09/12 | 30 | 出席人次、活動回饋表 |
| 14 | 亞東禮厚-禮儀藏在細節裡 | 全校  學生 | 105/09/16 | 1200 | 出席人次、活動回饋表 |
| 15 | 亞東禮厚-禮品小語競賽 | 全校  學生 | 105/09/16 | 40 | 出席人次、活動回饋表 |
| 16 | 亞東禮厚-公益手工皂-我皂你 | 全校  學生  、師長 | 105/10/05 | 40 | 義賣金額、活動回饋表 |
| 17 | 「有愛無礙禮數道」專題講座 | 全校  學生 | 105/10～105/11 | 50 | 出席人次、活動回饋表 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 活　　動　　名　　稱 | | 活動  對象 | 預計日期/  時間 | 預估  人數 | 成效評量  方式 |
| 106 | 1 | 友善校園-綠色禮讚 | 全校 學生 | 106/02～106/12 | 150 | 出席人次、活動回饋表 |
| 2 | 緣聚有禮-「麥」笑藝術 | 全校 學生 | 106/03/29 | 50 | 出席人次、活動回饋表 |
| 3 | 緣聚有禮-穿出儀態 走出自信 | 全校 學生 | 106/04/12  106/06/07 | 80 | 出席人次、活動回饋表 |
| 4 | 緣聚有禮-親善陪讀天使 | 全校 學生 | 106/03/15  106/04/12  106/05/10  106/06/28 | 20 | 出席人次、活動回饋表 |
| 5 | 愛的流動-「看見生命中的愛與創」攝影競賽暨成果展(共計2場次) | 全校 學生 | 106/02～106/06 | 250 | 出席人次、活動回饋表 |
| 6 | 心靈藝術-禪繞畫工作坊(共計2場次) | 全校 學生 | 106/02～106/06 | 60 | 出席人次、活動回饋表 |
| 7 | 心靈成長-「愛的幸福鴿」傳遞你的愛 | 全校 學生 | 106/09～106/12 | 100 | 出席人次、活動回饋表 |
| 8 | 心靈香氛-調出屬於你的精油瓶 | 全校 學生 | 106/09～106/12 | 80 | 出席人次、活動回饋表 |
| 9 | 「愛的路上我和你」愛心攝影合集服務學習 | 全校 學生 | 106/04～106/06 | 300 | 出席人次、活動回饋表 |
| 10 | 心誠擇禮-禮儀藏在細節裡 | 全校 學生 | 106/09/7-15 | 1200 | 出席人次、活動回饋表 |
| 11 | 心誠擇禮-公益手工皂 | 全校 學生 、師長 | 106/09/27 | 40 | 出席人次、活動回饋表 |
| 12 | 心誠擇禮-橙意十足傳情 | 全校學生、師長 | 106/10/24-26 | 400 | 出席人次、活動回饋表 |
| 13 | 「一騎講道禮」道路安全宣導講座 | 全校 學生 | 106/10～106/11 | 50 | 出席人次、活動回饋表 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 活　　動　　名　　稱 | | 活動  對象 | 預計日期/  時間 | 預估  人數 | 成效評量  方式 |
| 107 | 1 | 友善校園-生命禮讚～「葉拓提袋與綠意卡片創作」校園療癒工作坊 | 全校 學生 | 107/03～107/6 | 40 | 出席人次、活動回饋表 |
| 2 | 愛要及時-「愛不止息」狗醫生協會參訪 | 全校 學生 | 107/5 | 35 | 出席人次、活動回饋表 |
| 3 | 愛要及時-「心的溫度」攝影競賽暨成果展 | 全校 學生 | 107/11 | 100 | 出席人次、活動回饋表 |
| 4 | 幸福心生活-「繪出多彩心連心」和諧粉彩工作坊 | 全校 學生 | 107/10 | 35 | 出席人次、活動回饋表 |
| 5 | 幸福心生活-「框住幸福的我們」乾燥花相框手作工作坊 | 全校 學生 | 107/10 | 25 | 出席人次、活動回饋表 |
| 6 | 自信有禮--行走的儀態藝術 | 全校 學生 | 107/03 | 40 | 出席人次、活動回饋表 |
| 7 | 自信有禮--創造口說藝術 | 全校 學生 | 107/04 | 40 | 參與人次、活動回饋表 |
| 8 | 自信有禮--外交禮儀Q&A | 全校 學生 | 107/4 | 40 | 參與人次、活動回饋表分析 |
| 9 | 禮享品—  禮儀藏在細節裡 | 全校  學生 | 107/09 | 1200 | 出席人次、活動回饋表 |
| 10 | 禮享品--自製優質MP皂 | 全校 師生 | 107/09 | 40 | 義賣金額、活動回饋表 |
| 11 | 禮享品--橙意十足傳情 | 全校 師生 | 107/10 | 100 | 出席人次、活動回饋表 |
| 12 | 「有愛相隨」志在益騎工作坊 | 全校 師生 | 107/05～107/07 | 60 | 活動回饋表 |
| 13 | 「有愛相隨」環境保護活動 | 全校 師生 | 107/10-107/11 | 40 | 出席人次、活動回饋表 |
| 14 | 愛是你愛是我 | 全校 師生 | 107/02-107/11 | 100 | 出席人次、活動回饋表 |

1. 計畫參與人員及分工

|  |  |
| --- | --- |
| 職稱 | 計畫工作執掌 |
| 校長 | 1.監督計畫之執行、協調各單位共同推動，全力投入 |
| 學務長 | 1. 計畫之決策 2. 統籌學務轄屬單位配合支援事項 3. 政策與進度之督導 |
| 諮商中心 | 1. 計畫窗口統籌 2. 溫心有禮活動規劃執行 3. 經費控管、進度管制 4. 成果發表與反思活動統籌 |
| 生活輔導暨校安中心 | 1. 友善校園專題活動 2. 以禮相待活動規劃執行 3. 文宣製作 |
| 課外活動組 | 1. 推禮及人活動規劃執行 2. 宣導服務學習，自本身出發。 3. 實踐自我，並推己及人。 |
| 圖資中心 | 1. 提供E化系統資料維護 |

1. 預期效益/成果
2. 透過計畫推動陶冶學生「親切有禮、歡喜感恩」的生活態度。
3. 建立學生「愛己」、「愛人」、「愛物」的正向思維，充滿溫馨有禮的校園。
4. 「推禮及人」將能量往外延伸，成為社會正向的能量。
5. 藉由「反思活動促進自我實現」，因應社會變動需求調整策略落實計畫執行。
6. 經費支用明細表(第三年，107年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **經 費 明 細 表** | | | | | | | |
| 計畫  內容 | | 概算金額 | | 具體措施 | 參加  對象/人數 | 辦理  時間/地點 | 計算說明 |
| 本部獎助款 | 學校配合款 |
| 01 | 友善校園-生命禮讚～「葉拓提袋與綠意卡片創作」校園療癒工作坊 | 10000 | 10805 | 何謂綠色療癒力？透過園藝治療教師課程講授與實作，幫助師生認識自然中，無所不在的療癒能量。為生活加點綠意與繽紛的創作樂趣，用手與色彩的溫度，聽葉子彩繪創作屬您的故事，放鬆、享受與花草和心靈的幸福交會，讓綠意時光，滋養你的心靈角落 | 全校師生40人 | 校園  107/3-6 | **【補助款（A）】**  材料補助費 250元\*40人=10,000  合計 10,000  **【配合款（Ｂ）】**  講師專題演講費 1600元\*3= 4,800  交通補助費250\*2= 500  膳食費 80元\*40人= 3,200  雜支 2305  合計 10805 |
| 02 | 愛要及時-「愛不止息」狗醫生協會體驗 | 10,600 | 0 | 預計邀請台灣狗醫生協會，帶領同學狗醫生培訓方式，啟發學生學習以禮相待、尊重生命的態度；除體會愛與關懷的精神不限形式外，也學習陪伴的藝術，讓愛與尊重深植每位參與者心中。 | 全校師生35人 | 107/5於亞東方城108師生互動空間辦理 | **【補助款（A）】**  講座費 1600元\*3 = 4,800  講座助理費 800元\*3 = 2,400  膳食費 80元\*35人= 2,800  雜支 600  合計10,600 |
| 03 | 愛要及時-「心的溫度」攝影競賽暨成果展 | 9,713 | 24,115 | 為提升學生對生活中愛與關懷的覺察，並激發關注生活世界的能力，本活動希望透過攝影競賽，讓學生們拓展視野、透過藝術媒材捕捉生命中美好的吉光片羽。 | 全校學生  100人次 | 107/11於方城１樓穿堂辦理 | **【補助款（A）】**  評審費 2000元\*2 = 4,000  評審費 1000元\*2 = 2,000  膳食費 80元\*25人= 2,000  雜支 1,713  合計 9,713  **【配合款（Ｂ）】**  獎勵費-獎品 200元\*25人=5,000  獎勵費-獎金 第一名3,500元+第二名2500元+第三名1,500元+佳作500元\*5名=10,000  評審健保補充保費　6000元\*1.91%=115  輔導文宣印製費45元\*200份=9,000  合計 24,115 |
| 04 | 幸福心生活-「繪出多彩心連心」和諧粉彩工作坊 | 10,000 | 4,970 | 和諧粉彩工作坊將帶領學生運用手指調和粉彩並進行繪畫，透過簡單的步驟，彩繪内在的色彩，為心靈帶來和諧、寧静和喜悦，也畫出心中的祈願與祝福。 | 全校師生35人次 | 107/10於方城108師生互動空間 | **【補助款（A）】**  講師專題演講費 1600元\*3 = 4,800  講座助理費800\*3=2,400  膳食費 80元\*35人= 2,800  合計 10,000  **【配合款（Ｂ）】**  材料補助費 142元\*35人=4,970  合計 4,970 |
| 5 | 幸福心生活-「框住幸福的我們」乾燥花相框手作工作坊 | 11,500 | 28,360 | 讓我們一起把心中的幸福圖像留下吧！本工作坊透過手作乾燥花相框的過程，讓學生妝點生活中獨一無二的幸福樣貌，細細體會並保存每個值得紀念的生命心時光。 | 全校師生45人次 | 107/10於方城108師生互動空間 | **【補助款（A）】**  講師專題演講費 1600元\*3 = 4,800  講座助理費800\*3=2,400  膳食費 80元\*45人= 3,600  雜支 700  合計 11,500  **【配合款（Ｂ）】**  材料補助費 630元\*45人=28,350  雜支 10  合計28,360 |
| 6 | 自信有禮—行走的儀態藝術 | 7,000 | 2,200 | 辦理1場姿儀課程，使學生學習行走儀態藝術及適當穿著，表現優異者頒予獎品鼓勵，以培養學生成為自信有禮的亞東人。 | 全校學生40人次 | 107/03/28有庠10609教室 | **【補助款（A）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 講座費 | 1600元\*2時 | = | 3200元 | | 膳食費 | 80元\*40人 | = | 3200元 | | 雜支 | 600元 | = | 600元 | | 合計 |  | 7000元 | |   **【配合款（Ｂ）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 海報 | 400元\*3張 | = | 1200元 | | 獎品 | 100元\*10人 | = | 1000元 | | 合計 |  | 2200元 | | |
| 7 | 自信有禮—外交禮儀 | 7,000 | 2,200 | 辦理1場外交禮儀訓練課程，培訓學生擁有參加國際學校參訪或接待外籍師生應該有禮儀與儀態，表現優異者頒予獎品鼓勵，以培養學生成為自信有禮的亞東人。 | 全校學生40人次 | 107/04/18方城50408教室 | **【補助款（A）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 講座費 | 1600元\*2時 | = | 3200元 | | 膳食費 | 80元\*40人 | = | 3200元 | | 雜支 | 600元 | = | 600元 | | 合計 |  | 7000元 | |   **【配合款（Ｂ）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 海報 | 400元\*3張 | = | 1200元 | | 獎品 | 100元\*10人 | = | 1000元 | | 合計 |  | 2200元 | | |
| 8 | 自信有禮—創造口說藝術 | 7,000 | 2,200 | 辦理1場口說技巧訓練課程，培訓學生擁有站在舞台前及面對大眾侃侃而談的自信與勇氣，表現優異者頒予獎品鼓勵，以培養學生成為自信有禮的亞東人。 | 全校學生40人次 | 107/04/25  方城50408教室 | **【補助款（A）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 講座費 | 1600元\*2時 | = | 3200元 | | 膳食費 | 80元\*40人 | = | 3200元 | | 雜支 | 600元 | = | 600元 | | 合計 |  | 7000元 | |   **【配合款（Ｂ）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 海報 | 400元\*3張 | = | 1200元 | | 獎品 | 100元\*10人 | = | 1000元 | | 合計 |  | 2200元 | | |
| 9 | 禮享品—禮儀藏在細節裡 | 13,000 | 15,000 | 於新生入學時發放活動文宣摺頁，並透過活動闖關設計，讓學生了解禮儀藏在細節裡，並進而將「禮」放在心裡；學生於特定地點完成指定任務，將可兌換抽獎機會，使禮儀觀念內化學生心中。 | 全校學生1200人次 | 107/09/17  有庠B1 | **【補助款（A）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 膳食費 | 10元\*1200人 | = | 12000元 | | 雜支 | 1000元 | = | 1000元 | | 合計 |  | 13000元 | |   **【配合款（Ｂ）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 場地布置費 | 6000元\*1式 | = | 6000元 | | 文宣摺頁 | 5元\*1200張 | = | 6000元 | | 獎品 | 100元\*30人 | = | 3000元 | | 合計 |  | 15000元 | | |
| 10 | 禮享品—自製優質MP皂 | 7,000 | 6,000 | 辦理1場MP皂製作課程並於校慶或重大慶典中擺攤義賣，義賣所得捐贈公益團體，培養學生透過手作與分享，成為知禮有愛的亞東人。 | 全校學生40人次 | 107/09/26  方城50108教室 | **【補助款（A）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 講座費 | 1600元\*2時 | = | 3200元 | | 膳食費 | 80元\*40人 | = | 3200元 | | 雜支 | 600元 | = | 600元 | | 合計 |  | 7000元 | |   **【配合款（Ｂ）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 材料費 | 150元\*40人 | = | 6000元 | | 合計 |  | 6000元 | | |
| 11 | 禮享品—橙意十足傳情 | 14000 | 17400 | 以橙色的果實代表活力及創意，鼓勵學生以發票兌換橙色果實並在上面寫下品德禮儀傳情話語或作畫送禮表達心意；承辦單位透過邀請專家評選(審)方式，選出最優的前三名學生並頒給獎金，期使讓互愛有禮之觀念內化學生心中。 | 全校師生100人次 | 107/10/03至107/10/04方城廣場 | **【補助款（A）】**  評審費 1600元\*3人=4800  膳食費 80元\*20人\*2日=3200  膳食費 60元\*100人=6000  合計 14000  **【配合款（Ｂ）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 場地布置費 | 10000元\*1式 | = | 10000元 | | 海報 | 400元\*3張 | = | 1200元 | | 獎金 | 5000元 | = | 5000元 | | 雜支 | 1200元 | = | 1200元 | | 合計 |  | 17400元 | | |
| 12 | 「有愛相隨」志在益騎工作坊 | 7400 | 10,000 | 接續前一年一騎講道理系列活動，讓學生接受更專業的道路資訊講座包括自行車基本故障與排除要領、拆換輪胎實做，結合公益服務內容(淨灘或淨山)安排實際騎乘活動，共2場。 | 全校師生60人 | 107/5-7  方城408、校外 | 【補助款（A）】  專題演講費3200元\*2場=6,400  雜支1000元\*1=1,000  合計 7,400  【配合款（Ｂ）】  膳食費 80元\*60人=4,800  材料補助費50元\*60人=3,000  保險費35元\*60人=2100  雜支100元\*1=100  合計 10,000 |
| 13 | 「有愛相隨」環境保護活動 | 12,600 | 10,000 | 辦理海灘或海港環境維護活動，與社區單位結合，以講座方式說明海洋現今遇到的危機，接著再前往海港撿拾廢棄物。 | 40 | 107/10-11新北市水湳洞 | **【補助款（A）】**  膳食費(以一天計) 200元\*40人= 8,000  平安保險費35元\*40人=1,400  專題演講費1600元\*2時=3,200  合計 12,600  **【配合款（Ｂ）】**  交通車租借費9000元\*1輛=9,000  材料補助費25\*40=1,000  合計 10,000 |
| 14 | 【愛是你愛是我】 | 5,000 | 15,000 | 1.於方城廣場辦理星光電影院活動，鼓勵學生於課後時段關掉手機、室內電源至方城廣場中央欣賞優質電影，除節能外更可以遠離科技冷漠，一同坐在餐墊上享受人際間的溫暖互動。  2.影片挑選情感教育類別，使學生觀影後填寫反思心得，更可省思自我，學會寬恕及放下。 | 全校師生100人 | 107/02-11月於亞東校園與戶外辦理 | **【補助款（A）】**  膳食費 50元\*100人= 5000  合計 5,000  **【配合款（Ｂ）】**  器材租借費 15,000元\*1組=15,000  合計 15,000 |
| 全部工作項目金額總計 | | 131813 | 148250 |  | | | |

1. **教育部獎助私立大專校院辦理學生事務與輔導工作特色主題計畫經費支用明細表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請單位 | | 亞東技術學院 | | | 填表人/聯絡人 | | | | |
| 姓名 | | 賴清美 | | |
| 特色主題  名稱 | | 「亞東有禮─  友善校園促進自我實現」特色主題三年中程程發展計畫 | | | e-mail | | Fa126@mail.oit.edu.tw | | |
| 電話 | | （02）77388000分機1367 | | |
| 傳真 | | （02）77380833 | | |
| 地址 | | 220新北市板橋區四川路二段58號 | | |
| 經費來源及總經費比例 | | 本部核定補助金額**（A）**： 131,813元 | | | | | 本部補助款金額占總經費比例（%）：  **47.07%** | | |
| 學校提列配合款金額**（B）**： 148,250元 | | | | | 學校提列配合款占總經費比例（%）：  **52.93%** | | |
| 總金額**（A+B）** | | 280,063元 | | | | | | | |
| **經 費 明 細 表** | | | | | | | | | |
| 計畫內容 | 概算金額 | | | 具體措施 | | 參加  對象/  人數 | | 辦理  時間/  地點 | 計算說明 |
| 本部獎助款 | | 學校配合款 |
| 友善校園-生命禮讚～「葉拓提袋與綠意卡片創作  」校園療癒工作坊 | 10000 | | 10805 | 何謂綠色療癒力？透過園藝治療教師課程講授與實作，幫助師生認識自然中，無所不在的療癒能量。為生活加點綠意與繽紛的創作樂趣，用手與色彩的溫度，聽葉子彩繪創作屬您的故事，放鬆、享受與花草和心靈的幸福交會，讓綠意時光，滋養你的心靈角落 | | 全校師生40人 | | 校園  107/3-6 | **【補助款（A）】**  材料補助費 250元\*40人=10,000  合計 10,000  **【配合款（Ｂ）】**  講師專題演講費 1600元\*3= 4,800  交通補助費250\*2= 500  膳食費 80元\*40人= 3,200  雜支 2305  合計 10805 |
| 愛要及時-「愛不止息」狗醫生協會體驗 | 10,600 | | 0 | 預計邀請台灣狗醫生協會，帶領同學認識狗醫生培訓方式，啟發學生學習以禮相待、尊重生命的態度；除體會愛與關懷的精神不限形式外，也學習陪伴的藝術，讓愛與尊重深植每位參與者心中。 | | 全校師生35人 | | 107/5於亞東方城108師生互動空間辦理 | **【補助款（A）】**  講座費 1600元\*3 = 4,800  講座助理費 800元\*3 = 2,400  膳食費 80元\*35人= 2,800  雜支 600  合計10,600 |
| 愛要及時-「心的溫度」攝影競賽暨成果展 | 9,713 | | 24,115 | 為提升學生對生活中愛與關懷的覺察，並激發關注生活世界的能力，本活動希望透過攝影競賽，讓學生們拓展視野、透過藝術媒材捕捉生命中美好的吉光片羽。 | | 全校學生  100人次 | | 107/11於方城１樓穿堂辦理 | **【補助款（A）】**  評審費 2000元\*2 = 4,000  評審費 1000元\*2 = 2,000  膳食費 80元\*25人= 2,000  雜支 1,713  合計 9,713  **【配合款（Ｂ）】**  獎勵費-獎品 200元\*25人=5,000  獎勵費-獎金 第一名3,500元+第二名2500元+第三名1,500元+佳作500元\*5名=10,000  評審健保補充保費　6000元\*1.91%=115  輔導文宣印製費45元\*200份=9,000  合計 24,115 |
| 幸福心生活-「繪出多彩心連心」和諧粉彩工作坊 | 10,000 | | 4,970 | 和諧粉彩工作坊將帶領學生運用手指調和粉彩並進行繪畫，透過簡單的步驟，彩繪内在的色彩，為心靈帶來和諧、寧静和喜悦，也畫出心中的祈願與祝福。 | | 全校師生35人次 | | 107/10於方城108師生互動空間 | **【補助款（A）】**  講師專題演講費 1600元\*3 = 4,800  講座助理費800\*3=2,400  膳食費 80元\*35人= 2,800  合計 10,000  **【配合款（Ｂ）】**  材料補助費 142元\*35人=4,970  合計 4,970 |
| 幸福心生活-「框住幸福的我們」乾燥花相框手作工作坊 | 11,500 | | 28,360 | 讓我們一起把心中的幸福圖像留下吧！本工作坊透過手作乾燥花相框的過程，讓學生妝點生活中獨一無二的幸福樣貌，細細體會並保存每個值得紀念的生命心時光。 | | 全校師生45人次 | | 107/10於方城108師生互動空間 | **【補助款（A）】**  講師專題演講費 1600元\*3 = 4,800  講座助理費800\*3=2,400  膳食費 80元\*45人= 3,600  雜支 700  合計 11,500  **【配合款（Ｂ）】**  材料補助費 630元\*45人=28,350  雜支 10  合計28,360 |
| 自信有禮—行走的儀態藝術 | 7,000 | | 2,200 | 辦理1場姿儀課程，使學生學習行走儀態藝術及適當穿著，表現優異者頒予獎品鼓勵，以培養學生成為自信有禮的亞東人。 | | 全校學生40人次 | | 107/03/28有庠10609教室 | **【補助款（A）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 講座費 | 1600元\*2時 | = | 3200元 | | 膳食費 | 80元\*40人 | = | 3200元 | | 雜支 | 600元 | = | 600元 | | 合計 |  | 7000元 | |   **【配合款（Ｂ）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 海報 | 400元\*3張 | = | 1200元 | | 獎品 | 100元\*10人 | = | 1000元 | | 合計 |  | 2200元 | | |
| 自信有禮—外交禮儀 | 7,000 | | 2,200 | 辦理1場外交禮儀訓練課程，培訓學生擁有參加國際學校參訪或接待外籍師生應該有禮儀與儀態，表現優異者頒予獎品鼓勵，以培養學生成為自信有禮的亞東人。 | | 全校學生40人次 | | 107/04/18方城50408教室 | **【補助款（A）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 講座費 | 1600元\*2時 | = | 3200元 | | 膳食費 | 80元\*40人 | = | 3200元 | | 雜支 | 600元 | = | 600元 | | 合計 |  | 7000元 | |   **【配合款（Ｂ）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 海報 | 400元\*3張 | = | 1200元 | | 獎品 | 100元\*10人 | = | 1000元 | | 合計 |  | 2200元 | | |
| 自信有禮—創造口說藝術 | 7,000 | | 2,200 | 辦理1場口說技巧訓練課程，培訓學生擁有站在舞台前及面對大眾侃侃而談的自信與勇氣，表現優異者頒予獎品鼓勵，以培養學生成為自信有禮的亞東人。 | | 全校學生40人次 | | 107/04/25  方城50408教室 | **【補助款（A）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 講座費 | 1600元\*2時 | = | 3200元 | | 膳食費 | 80元\*40人 | = | 3200元 | | 雜支 | 600元 | = | 600元 | | 合計 |  | 7000元 | |   **【配合款（Ｂ）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 海報 | 400元\*3張 | = | 1200元 | | 獎品 | 100元\*10人 | = | 1000元 | | 合計 |  | 2200元 | | |
| 禮享品—禮儀藏在細節裡 | 13,000 | | 15,000 | 於新生入學時發放活動文宣摺頁，並透過活動闖關設計，讓學生了解禮儀藏在細節裡，並進而將「禮」放在心裡；學生於特定地點完成指定任務，將可兌換抽獎機會，使禮儀觀念內化學生心中。 | | 全校學生1200人次 | | 107/09/17  有庠B1 | **【補助款（A）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 膳食費 | 10元\*1200人 | = | 12000元 | | 雜支 | 1000元 | = | 1000元 | | 合計 |  | 13000元 | |   **【配合款（Ｂ）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 場地布置費 | 6000元\*1式 | = | 6000元 | | 文宣摺頁 | 5元\*1200張 | = | 6000元 | | 獎品 | 100元\*30人 | = | 3000元 | | 合計 |  | 15000元 | | |
| 禮享品—自製優質MP皂 | 7,000 | | 6,000 | 辦理1場MP皂製作課程並於校慶或重大慶典中擺攤義賣，義賣所得捐贈公益團體，培養學生透過手作與分享，成為知禮有愛的亞東人。 | | 全校學生40人次 | | 107/09/26  方城50108教室 | **【補助款（A）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 講座費 | 1600元\*2時 | = | 3200元 | | 膳食費 | 80元\*40人 | = | 3200元 | | 雜支 | 600元 | = | 600元 | | 合計 |  | 7000元 | |   **【配合款（Ｂ）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 材料費 | 150元\*40人 | = | 6000元 | | 合計 |  | 6000元 | | |
| 禮享品—橙意十足傳情 | 14000 | | 17400 | 以橙色的果實代表活力及創意，鼓勵學生以發票兌換橙色果實並在上面寫下品德禮儀傳情話語或作畫送禮表達心意；承辦單位透過邀請專家評選(審)方式，選出最優的前三名學生並頒給獎金，期使讓互愛有禮之觀念內化學生心中。 | | 全校師生100人次 | | 107/10/03至  107/10/04  方城廣場 | **【補助款（A）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 評審費 | 1600元\*3人 | = | 4800元 | | 膳食費 | 80元\*20人\*2日 | = | 3200元 | | 膳食費 | 60元\*100人 | = | 6000元 | | 合計 |  | 14000元 | |   **【配合款（Ｂ）】**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 場地布置費 | 10000元\*1式 | = | 10000元 | | 海報 | 400元\*3張 | = | 1200元 | | 獎金 | 5000元 | = | 5000元 | | 雜支 | 1200元 | = | 1200元 | | 合計 |  | 17400元 | | |
| 「有愛相隨」志在益騎工作坊 | 7400 | | 10,000 | 接續前一年一騎講道理系列活動，讓學生接受更專業的道路資訊講座包括自行車基本故障與排除要領、拆換輪胎實做，結合公益服務內容(淨灘或淨山)安排實際騎乘活動，共2場。 | | 全校師生60人 | | 107/5-6方城408、校外 | 【補助款（A）】  專題演講費3200元\*2場=6,400  雜支1000元\*1=1,000  合計 7,400  【配合款（Ｂ）】  膳食費 80元\*60人=4,800  材料補助費50元\*60人=3,000  保險費35元\*60人=2100  雜支100元\*1=100  合計 10,000 |
| 「有愛相隨」環境保護活動 | 12,600 | | 10,000 | 辦理海灘或海港環境維護活動，與社區單位結合，以講座方式說明海洋現今遇到的危機，接著再前往海港撿拾廢棄物。 | | 40 | | 107/10-11新北市水湳洞 | **【補助款（A）】**  膳食費(以一天計) 200元\*40人= 8,000  平安保險費35元\*40人=1,400  專題演講費1600元\*2時=3,200  合計 12,600  **【配合款（Ｂ）】**  交通車租借費9000元\*1輛=9,000  材料補助費25\*40=1,000  合計 10,000 |
| 【愛是你愛是我】 | 5,000 | | 15,000 | 1.於方城廣場辦理星光電影院活動，鼓勵學生於課後時段關掉手機、室內電源至方城廣場中央欣賞優質電影，除節能外更可以遠離科技冷漠，一同坐在餐墊上享受人際間的溫暖互動。  2.影片挑選情感教育類別，使學生觀影後填寫反思心得，更可省思自我，學會寬恕及放下。 | | 全校師生100人 | | 107/02-11月於亞東校園與戶外辦理 | **【補助款（A）】**  膳食費 50元\*100人= 5000  合計 5,000  **【配合款（Ｂ）】**  器材租借費 15,000元\*1組=15,000  合計 15,000 |
| 全部工作項目金額總計 | 131813 | | 148250 |  | | | | | |

承辦人： 　學務主管： 　 　會計主任： 　 　校長：